胃肠外科 SRWS十年落实规划（2025–2035）

以方法学名词体系为主线，每两年一个阶段，强调“先认知、后执行、再固化”，逐步实现胃肠外科科研常态化、流程化、标准化。

内容适合直接纳入科室科研规划或十年发展规划中。

第一部分 SRWS 落地的“方法学名词术语表”

表1 SRWS体系核心方法学术语与功能定位

| 序号 | 方法学名词术语 | 类型 | 功能定位（在SRWS中承担的作用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PICOS框架 | 研究设计 | 临床问题结构化生成，所有课题起点 |
| 2 | CARE 信息清单 | 病例报告规范 | 规范病例报告与病例系列，提高写作质量 |
| 3 | STROBE 声明 | 观察性研究规范 | 横断面、队列、病例对照研究的撰写标准 |
| 4 | STROCSS 指南 | 外科观察性研究规范 | 外科学专用版本，提高外科论文质量 |
| 5 | CONSORT 声明 | RCT 规范 | 未来高质量试验必须遵循 |
| 6 | PRISMA 流程图 | 系统综述规范 | 综述、Meta 分析必备，提高研究生论文质量 |
| 7 | PRISMA-S | 检索策略规范 | 用于检索规划制定、审稿、基金申报 |
| 8 | Protocol 模板（研究方案模板） | 项目管理 | 所有科研课题的“施工图”，未来与 SRWS 强绑定 |
| 9 | CRF 表（病例报告表） | 数据采集 | 数据标准化、随访体系核心工具 |
| 10 | 数据字典（Data Dictionary） | 数据治理 | 变量标准化，为审计与RWS做准备 |
| 11 | Delphi 法 | 专家共识、流程制定 | SPC-ERAS、PRI、DIDTS 路径制定必用 |
| 12 | Manuscript Skeleton 模板 | 论文写作框架 | 降低青年医生写作难度，提升论文稳定产出 |
| 13 | Early-stage IP Mapping | 专利布局 | 医工融合方向必须掌握的早期专利策略 |
| 14 | KPI System（科研KPI体系） | 科研管理 | 量化科研进展、产出与团队能力成长 |
| 15 | GCP 基础规范 | 临床试验管理 | 科室逐步开展前瞻性研究的基础能力 |
| 16 | RWS / RWE 方法学 | 真实世界研究技术 | DIDTS 与多镜技术真实世界队列构建核心 |
| 17 | LLM-assisted Literature Framework | 文献管理 | ChatGPT使用规范、检索-归档-写作流程 |
| 18 | Clinical Registry Framework | 登记研究规范 | 适用于TEM、CETC、CSPO 等小样本技术 |
| 19 | SPSS/R 数据分析流程模板 | 统计学执行规范 | 队列、预测模型、回归分析通用工具 |
| 20 | Prediction Model TRIPOD | 预测模型规范 | PRI、PoRA-6 等预测体系必用 |
| 21 | Ethics & IRB 模板 | 伦理管理 | 保证所有项目符合 ICH-GCP 与自治区伦理要求 |

第二部分 十年（5阶段）SRWS 落实规划（2025–2035）

核心逻辑：
以方法学为主线 → 以课题为载体 → 以阶段为节奏 → 以团队能力为目标。

每一阶段都有：学习任务、实践任务、制度化任务。

阶段一（2025–2026）

主题：建立“最低科研能力底座”

一. 学习任务（方法学入门）

重点掌握：

- PICOS 框架

- CARE 信息清单

- STROBE / STROCSS

- PRISMA + 检索基础

- Manuscript Skeleton（病例报告、横断面、小样本）

二. 实践任务（课题层面）

团队适合开展：

- 病例报告（CARE）

- 病例系列

- 小样本横断面研究

- DIDTS 技术的回顾性队列研究雏形

例如：
• TEM、CETC、NOSES 15–30例病例系列
• PRI 小样本评估（CHS–BHS差值）
• 空肠间置术5–10年随访回顾

三. 制度化任务

- 建立“科室科研学习班”

- 形成病例报告规范（CARE）

- 建立初版CRF（纸质+电子）

- 建立文献管理规范（EndNote+LLM）

- 启动“每月科研例会”制度

阶段核心成果

团队具备“能写论文”的基本能力，实现 SRWS 的初始落地。

阶段二（2027–2028）

主题：从“能写”走向“能研究”

一. 学习任务（进阶方法学）

- STROBE 深度应用

- PRISMA 完整执行（检索策略、纳排标准）

- 基本统计学模块（回归、Logistic、Kaplan-Meier）

- Clinical Registry Framework（登记研究）

- CRF 标准化与数据质量规范

二. 实践任务

适合开展：

- 前瞻性小队列

- DIDTS 数据库链的初步搭建

- ESD/EFTR、TEM 小队列（登记研究）

- SPC-ERAS 标准化流程前瞻队列

三. 制度化任务

- 形成CRF v2.0（电子化）

- 数据字典正式发布

- 统计分析流程 SOP

- 建立科研助理初级岗位，承担CRF与数据库维护

- 形成“科研KPI体系v1.0”（按人头、按课题分配）

阶段核心成果

临床研究不再停留在写论文，而是能“做研究”。

阶段三（2029–2030）

主题： SRWS 成型，进入结构化科研阶段

一. 学习任务（高级方法学）

- Protocol 模板

- Delphi 法（用于 SPC-ERAS、PRI、DIDTS 路径）

- TRIPOD（预测模型）

- RWS/RWE 完整流程

- Early-stage IP Mapping（医工项目准备）

二. 实践任务

- DIDTS 微创技术 RWS 阶段完成

- PRI、PoRA-6 单模型 → 预测模型

- 内镜装置（CETC）或 SMLSP 的早期结构化研究

- 制定 SPC-ERAS、DIDTS 路径的 Delphi 专家共识

三. 制度化任务

- 建立“科室科研PMO”（由科研助理+医生组合）

- 形成 Protocol 基本模板

- 科室纳入：课题—论文—专利 三位一体结构

- 制定科室级 SOP（随访、数据库、统计、写作）

- 建立跨部门支持体系（信息科、医工工程师）

阶段核心成果

科室具备“系统化科研能力”，能够承担自治区级课题。

阶段四（2031–2032）

主题：能力跃升，进入“高质量科研阶段”

一. 学习任务

- CONSORT

- GCP 基础

- 大型前瞻性队列组织能力

- 工程研究方法（对接 SMLSP/CETC/C-EMR）

二. 实践任务

- DIDTS 区域性多中心队列

- SPC-ERAS 区域推广与真实世界验证

- 预测模型（PRI/PoRA-6）进入临床应用验证

- 医工交叉项目（机器人、内镜）进入原型测试

三. 制度化任务

- 科室科研助理队伍成熟（形成1–2名主干）

- 数据平台升级，RWS 可审计

- 形成“医工交叉科研管理体系”

- KPI体系进入2.0版本（与职称、晋升挂钩）

阶段核心成果

具备“高质量临床研究 + 工程转化研究”双向能力。

阶段五（2033–2035）

主题：SRWS 全面成熟，形成科室科研文化

一. 学习任务

- 国际共识制定流程

- 国际多中心合作方法学

- 先进统计（机器学习、预测模型校准）

二. 实践任务

- 输出区域标准（DIDTS、SPC-ERAS）

- 发表国际高质量论文

- 医工项目进入注册试验

- 建立科室—企业—学校 三方持续创新机制

三. 制度化任务

SRWS v3.0（最终版）

- 科室科研文化固定化：

- 每年固定课题

- 每人固定论文

- 每团队固定研究方向

- 科室科研产出形成“可预期年度节奏”

阶段核心成果

科室达到“完全具备研究型外科科室标准”：

- 稳定课题产出

- 稳定高质量论文

- 稳定技术创新

- 稳定医工项目

- 稳定人才培养

第三部分 十年成果预期（可作为结尾）

- SRWS 全流程成熟，形成科室标准

- 数据库链（DIDTS）完善，可用于任何队列研究

- 科研助理体系成熟

- 团队能独立完成高质量课题申报（自治区、新技术、市级）

- 形成“研究方向 → 课题 → 论文 → 专利 → 装置”闭环

- 科室具备区域科研引领能力

- 医工融合方向形成持续性成果（SMLSP、CETC、C-EMR）

- 年轻医生具备规范科研能力，科室科研文化完全建立