巴彦淖尔市医院国家临床重点专科建设项目文件
巴彦淖尔市医院胃肠外科医工融合工作室建设实施方案

项目名称：胃肠外科医工融合工作室建设
所属项目：国家临床重点专科（肿瘤科）建设项目
牵头科室：胃肠外科
执行周期：2025年12月—2027年7月1日
负责人：王腾祺
一、项目背景与建设意义
[bookmark: _GoBack]为贯彻落实《国家临床重点专科（肿瘤科）建设方案》，根据《巴彦淖尔市医院胃肠外科医工融合创新与成果孵化十年行动规划（2025—2035）》，拟在现有专项资金基础上，建设“胃肠外科医工融合工作室”，为未来建立“医工融合实验室”奠定技术与组织基础。
该工作室的建设遵循“以课题为牵引、以合作为支撑、以DIO模型为路径”的建设原则，聚焦三大研发主线：
1. 腹腔镜智能手术机器人系统；
2. 机器人化胃肠镜系统；
3. 认知型电子病历（C-EMR）平台。
工作室旨在通过联合科研课题和跨校协作，形成“临床主导—工程支撑—产研结合”的多维医工交叉体系，为肿瘤诊疗创新、设备转化、注册研究与成果孵化提供系统支撑。
二、建设目标
1. 定位目标：建立一个以科研课题为牵引、为医工融合实验室建设提供先导支撑的科研平台。
2. 学科目标：推动胃肠外科在“智能微创与医工融合”方向形成稳定科研梯队。
3. 科研目标：形成“三主线+三课题群”结构，2025–2027年联合高校申报科研项目≥6项。
4. 成果目标：产出发明专利≥3项、发表SCI/核心论文≥3篇、形成原理验证系统≥2套。
5. 转化目标：形成工程原型及注册预研材料，支撑自治区级或国家级项目申请。
三、建设思路与方法
（一）建设原则：遵循DIO模型（Discipline Input–Output–Regeneration），实现学科投入–产出–再生循环。
（二）建设路径：以课题为牵引、合作为驱动、实验室为愿景，形成滚动建设机制。
四、建设内容与阶段目标
	阶段
	时间
	建设重点
	主要内容
	预期成果

	Ⅰ期 启动阶段
	2025.12–2026.6
	基础建设与平台搭建
	实验环境建设、机械臂平台购置、仿真与视觉系统搭建
	建成工作室原型平台；发表论文1篇

	Ⅱ期 联合研究阶段
	2026.7–2027.3
	课题协作与成果生成
	西交大、哈工大、清华大学联合课题研究；C-EMR系统原型验证
	申请自治区/市级项目≥3项；专利2项

	Ⅲ期 再生阶段
	2027.4–2027.7
	实验室升级准备
	总结DIO模式经验，筹备实验室资质评估
	形成医工融合实验室建设方案与注册备案文件


五、组织架构与管理机制
项目负责人：王腾祺；
副负责人：庞健、强华、段旭。
合作顾问组：西安交通大学、哈尔滨工业大学、清华大学专家组。
管理协调组：医务科、科研科、医学工程科、财务科。
六、资金来源与预算计划
资金来源包括肿瘤科专项资金（最高可用额度100万元）与胃肠外科学科建设经费（每年10万元），实行年度绩效评估与分期投入机制。
	类别
	内容
	金额
（万元）
	资金来源

	场地与基础设施
	装修、电气改造、通风空调
	25
	肿瘤科专项资金

	核心设备
	机械臂平台、视觉系统、AI工作站
	60
	肿瘤科专项资金

	软件系统
	仿真建模系统、C-EMR测试平台
	15
	肿瘤科专项资金

	联合课题与顾问费
	合作单位顾问、课题配套
	20
	肿瘤科专项资金

	数据安全与维护
	内网数据系统与服务器
	10
	胃肠外科学科建设经费

	人才培养与差旅
	培训、外派学习
	7
	胃肠外科学科建设经费


合计：137万元
七、绩效目标与考核指标
科研成果：SCI/核心论文≥3篇，专利≥3项。项目申报：立项≥6项（含自治区级≥2项）。
八、风险防控与运行机制
实行年度审核与分期拨款；季度进度评估；高校技术审查；成果知识产权备案。
九、附则
本方案经巴彦淖尔市医院专项资金管理委员会审议通过后执行，执行周期为2025年12月至2027年7月1日。建设成果纳入国家临床重点专科（肿瘤科）绩效考核体系。
附件一 ：附表 胃肠外科医工融合工作室建设预算明细表
	类别
	项目
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）
	资金来源

	基础设施
	实验室装修与电气改造
	1套
	15
	15
	结余资金

	
	通风空调与安全系统
	1套
	8
	8
	结余资金

	
	实验台与支撑设施
	若干
	5
	5
	结余资金

	核心硬件
	手控机械臂实验平台
	1套
	25
	25
	结余资金

	
	电机伺服系统
	1套
	12
	12
	结余资金

	
	力/扭矩传感器套组
	1套
	8
	8
	结余资金

	
	工业相机与光源系统
	2套
	6
	12
	结余资金

	
	GPU高性能工作站
	2台
	12
	24
	结余资金

	
	仿真与力反馈平台
	1套
	18
	18
	结余资金

	软件与平台
	SolidWorks/Matlab授权
	套
	10
	10
	结余资金

	
	C-EMR试验数据库
	套
	8
	8
	结余资金

	
	数据备份服务器
	套
	6
	6
	科研基金

	人才与运行
	外聘顾问费
	若干
	8
	8
	科研基金

	
	科研助理与助研费
	若干
	6
	6
	科研基金

	
	消耗与维护费
	若干
	5
	5
	科研基金

	合计
	 
	 
	 
	181万元
	 


附件二 ：巴彦淖尔市医院胃肠外科医工融合创新与成果孵化十年行动规划（2025—2035）
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